## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
To do list | Modification to do list | To do list | 120 | 60
Reflexion | Reflexion | Reflexion | 120 | 60
Conception | Conception maquette | Affichage | 60 | 90 | 0
Test | Test deploiement | Deploiement | 60 | 90 | 0
Conception | Recherche de template | Affichage | 30 | 20 | 0
Conception | Conception base | Base | 60 | 40 | 10
Gestion utilisateur | Connexion | Affichage | 30
Gestion utilisateur | Connexion | Metier | 15 | 45 | 0
Gestion utilisateur | Connexion | Integration | 10
Gestion utilisateur | Inscription client | Affichage | 20
Gestion utilisateur | Inscription client + validation mail | Metier | 60 | 60 | 10
Gestion utilisateur | Inscription client | Integration | 15
Gestion utilisateur | Ajout utilisateur(livreur, responsable ekaly, restaurant) | Affichage | 15
Gestion utilisateur | Ajout livreur | Metier | 20
Gestion utilisateur | Ajout livreur | Integration | 10
Gestion plat | Ajout plat(Restaurant) | Affichage | 30
Gestion plat | Ajout plat | Metier | 15
Gestion plat | Ajout plat | Integration | 10
Gestion plat | Liste des plats | Affichage | 20
Gestion plat | Liste des plats + modifier visibilité + commander pour les clients | Metier | 20
Gestion plat | Liste des plats | Integration | 15
Gestion plat | Modification plat | Affichage | 5
Gestion plat | Modification plat | Metier | 10
Gestion plat | Modification plat | Integration | 5
Gestion commande | Ajout plat a la commande | Affichage | 20
Gestion commande | Ajout plat a la commande | Metier | 10
Gestion commande | Ajout plat a la commande | Integration | 10
Gestion commande | Modification commande | Affichage | 30
Gestion commande | Modification commande | Metier | 10
Gestion commande | Modification commande | Integration | 10
Gestion commande | Liste des commandes des clients | Affichage | 15
Gestion commande | Liste des commandes des clients | Metier | 10
Gestion commande | Liste des commandes des clients | Integration | 10
Gestion commande | Commande en cours | Affichage | 10
Gestion commande | Commande en cours + action prêt a livrer | Metier | 10
Gestion commande | Commande en cours | Integration | 5
Benefice dans restaurant | Benefice par date dans un restaurant | Affichage | 15
Benefice dans restaurant | Benefice par date dans un restaurant | Metier | 15
Benefice dans restaurant | Benefice par date dans un restaurant | Integration | 10
Gestion commande ekaly | Commande a livrer(ekaly) | Affichage | 15
Gestion commande ekaly | Commande a livrer(ekaly) + action attribuer un livreur | Metier | 15
Gestion commande ekaly | Commande a livrer(ekaly) | Integration | 10
Benefice ekaly | Benefice par date, par restaurant | Affichage | 20
Benefice ekaly | Benefice par date, par restaurant | Metier | 20
Benefice ekaly | Benefice par date, par restaurant | Integration | 10
Gestion livraison(livreur) | Commande à livrer(livreur) + drag and drop dans commande livré | Affichage | 40
Gestion livraison(livreur) | Livrer commande | Metier | 15
Gestion livraison(livreur) | Livrer commande | Integration | 10
Gestion livreur ekaly | Ajout | Affichage | 10
Gestion livreur ekaly | Ajout | Metier | 5
Gestion livreur ekaly | Ajout | Integration | 5
Gestion livreur ekaly | Liste | Affichage | 10
Gestion livreur ekaly | Liste | Metier | 5
Gestion livreur ekaly | Liste | Integration | 5
Test |  |  | 60
Deploiement |  |  | 30
Total |  |  | 1250 | 465
Estimation(en heure) | 20.8333
Temps passé | 7.75